Приложение №1

к Программе Министерства образования

Республики Коми по повышению

эффективности бюджетных расходов

в 2011 году  и на плановый  период до 2012-2013 г.г.

План реализации программы

Министерства образования Республики Коми по повышению эффективности бюджетных расходов

на 2011 г. и на плановый период 2012 -2013 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок |  |  | Ожидаемый результат |  | Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | код расходов по БК |  | 2011г. | 2012 г. |  | 2013г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| Задача 1. Повышение эффективности использования государственного имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение инвентаризации и оценка эффективности использования движимого и недвижимого имущества, в том числе земельных участков, государственных подведомственных учреждений образования Министерства образования Республики Коми с целью передачи излишнего, неэффективно используемого государственного имущества, по отчуждению государственного имущества Республики Коми из государственной собственности, по списанию государственного имущества Республики Коми государственными подведомственными учреждениями образования | Лобанова С.В. - свод, начальники отделов |  | до 01.06.11 г; до 01.04.12 г; до 01.04.13 г. |  |  | Аналитическая записка по итогам инвентаризации с приложением перечня государственного имущества в разрезе государственных подведомственных учреждений образования Министерства образования Республики Коми. в табличной форме |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Внесение предложений в Агентство Республики Коми по управлению имуществом по передаче излишнего, неэффективно используемого государственного имущества, по отчуждению государственного имущества Республики Коми из государственной собственности, по списанию государственного имущества Республики Коми государственными подведомственными учреждениями образования | Лобанова С.В. - свод, начальники отделов |  | до 15.08.11 г; до 01.06.12 г; до 01.06.13 г. |  |  | Письмо в Агентство Республики Коми по управлению имуществом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Реализация мероприятий по передаче излишнего, неэффективно используемого государственного имущества, по отчуждению государственного имущества Республики Коми из государственной собственности, по списанию государственного имущества Республики Коми государственными подведомственными учреждениями образования Министерство образования Республики Коми. | Лобанова С.В. – свод, начальники отделов |  | По отдельному графику с учетом заключений Агентства Республики Коми по управлению имуществом |  |  | Решения Агентства Республики Коми по управлению имуществом |  |  |  | 6997,5 | 12501,2 |  | 11642,9 |
| 1.4. | Анализ эффективности использования имущества, находящегося в оперативном управлении государственных подведомственных учреждениях образования Министерства образования Республики Коми, в учебной и внеучебной деятельности. | Лобанова С.В. – свод, начальники отделов |  | до 01.07.12 г. |  |  | Аналитическая записка по эффективности использования имущества, находящегося в оперативном управлении государственных подведомственных учреждениях образования Министерства образования Республики Коми, в учебной и внеучебной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности Министерства образования Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Анализ целей, и задач, показателей эффективности ведомственных и республиканских целевых программ на предмет их соответствия программным документам социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочную и долгосрочную перспективу | Бригида О.Ю. – свод, начальники отделов |  | до 15.08.11 г. |  |  | Аналитическая записка руководству МО РК об анализе целей, задач, показателей эффективности ведомственных и республиканских целевых программ на предмет их соответствия программным документам социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочную и долгосрочную перспективу |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Разработка проекта государственной программы РК «Развитие образования» на 2012-2020годы | Бригида О.Ю. – свод, начальники отделов |  | до 01.10.11 г. |  |  | Проект государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Разработка проекта государственной программы РК «Повышение эффективности реализации молодежной политики » на 2012-2020годы | Коробейников Р.Ю. |  | до 31.12.11 г. |  |  | Проект государственной программы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | В качестве соисполнителя - участие в разработке проекта государственной программы РК «Социальная защита населения » на 2012-2020 годы | Лобанова С.В. |  | до 31.12.11 г. |  |  | Предложения в проект государственной программы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | В качестве соисполнителя - - участие в разработке проекта государственной программы РК «Доступная среда на период до 2015 года» | Ольшанов В.В. |  | до 31.12.11 г. |  |  | Предложения в проект государственной программы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | В качестве соисполнителя - участие в разработке проекта государственной программы РК «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и услугами ЖКХ населения Республики Коми» » на 2012-2020 годы | Шевченко З.П. |  | до 31.12.11 г. |  |  | Предложения в проект государственной программы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | В качестве соисполнителя - участие в разработке проекта государственной программы РК «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » на 2012-2020 годы | Шевченко З.П. |  | до 31.12.12 г. |  |  | Предложения в проект государственной программы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | В качестве соисполнителя - участие в разработке проекта государственной программы РК «Культура РК» | Сидорова Т.А. |  | до 31.12.11 г. |  |  | Предложения в проект государственной программы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | В качестве соисполнителя - участие в разработке проекта государственной программы РК «Экономическое развитие, инновационная экономика, развитие туризма» | Спиридович В.В. |  | до 31.12.13 г. |  |  | Предложения в проект государственной программы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | В качестве соисполнителя - участие в разработке проекта государственной программы РК «Государственная гражданская и муниципальная служба» | Бригида О.Ю. |  | до 31.12.12 г. |  |  | Предложения в проект государственной программы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Проведение мероприятий по распространению опыта Министерства образования Республики Коми по внедрению использования программно-целевых методов в муниципальных образованиях | Никулина Т.И. –свод, Сидорова Т.А., Шевченко З.П., Спиридович В.В. |  | до 31.03.12 г. |  |  | Аналитическая записка руководству МО РК о проведении мероприятий по распространению опыта Министерства образования Республики Коми по внедрению использования программно-целевых методов в муниципальных образованиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Организация участия Министерства образования Республики Коми в конкурсных мероприятиях федеральных целевых программ, мероприятиях по выделению грантов, федеральных проектах | Шевченко З.П. – свод, начальники отделов |  | до 01.01.12 г, до 01.01.13 г, до 01.01.14 г. |  |  | Аналитическая записка руководству МО РК об организации участия Министерства образования Республики в конкурсных мероприятиях по участию в федеральных целевых программах, выделению грантов, федеральных проектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Публикация ведомственных целевых программ и долгосрочных республиканских целевых программ, годовых отчетов о ходе их реализации на официальном сайте Министерства образования Республики Коми | Бригида О.Ю. |  | до 15.07.11 г, до 31.03.12 г, до 31.03.13 г. |  |  | Приказ о размещении информации в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Проведение оценки эффективности реализации государственных программ | Бригида О.Ю. Коробейников Р.Ю. |  | __________2011г. |  |  | Отчет руководству МО РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Анализ результатов оценки эффективности реализации целевых программ | Бригида О.Ю. – свод, начальники отделов |  | 15 февраля года, следующего за отчетным |  |  | Отчет в Минэкономразвития РК. При необходимости проекты нормативно-правовых актов о внесении изменений в целевые программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Перевод государственных подведомственных учреждений образования Министерства образования Республики Коми на финансирование путем предоставления субсидии на выполнение государственного задания. | Спиридович В.В. – свод, начальники отделов |  | до 01.07.11 г, до 01.10.11 г, до 01.01.12 г, |  |  | Приказы, постановления Правительства Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Реорганизация, ликвидация государственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реорганизация ГАОУСПО РК "Воркутинский политехнический техникум" в форме присоединения к нему ГОУНПО профессионального училища №12 г. Воркуты | Сурина С.В. |  | III квартал 2011 г. |  |  | Постановление Правительства Республики Коми |  |  |  | 0 | 859,6 |  | 8031,5 |
| 3.2.2. | Сокращение расходов на содержание ГАОУДОД РК «Республиканский центр дополнительного образования» с учетом проектной мощности учреждения. | Сидорова Т.А. |  | II квартал 2011 г. |  |  | Приказ |  |  |  | 0 | 1391,5 |  | 0 |
| 3.2.3. | Ликвидация ГОУ «Детский дом № 6» п. Зимстан с переводом воспитанников в ГОУ «Детский дом-школа №1 им. А.А.Католикова» | Лобанова С.В. |  | II квартал 2012 г. |  |  | Постановление Правительства Республики Коми |  |  |  | 0 | 0 |  | 2178,4 |
| 3.2.4. | Ликвидация Койдинского филиала ГОУНПО ПУ№15 | Сурина С.В. |  | III квартал 2012 |  |  | Приказ |  |  |  | 0 | 0 |  | 4968,9 |
| 3.2.5. | Ликвидация Ношульского филиала ГОУНПО ПУ№15 | Сурина С.В. |  | III квартал 2012 |  |  | Приказ |  |  |  | 0 | 0 |  | 6361,5 |
| 3.3. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления государственных услуг | Бригида О. Ю. – свод, начальники отделов |  | до 01.06.12 г. |  |  | Приказ об утверждении новых административных регламентов; о внесении изменений и дополнений в действующие административные регламенты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Продолжение инвентаризации полномочий Министерства образования Республики Коми с целью увязки каждого реализуемого полномочия с конкретными государственными услугами, осуществляемыми функциями, и внесением соответствующих предложений по дополнению реестра государственных услуг Республики Коми | Бригида О.Ю. |  | до 31.12.11 г; до 31.12.12 г; до 31.12.13 г. |  |  | Аналитическая записка и табличные материалы о проведении анализа фактически исполняемых и реализуемых функций Министерства образования Республики Коми с целью последующей разработкой предложений по их оптимизации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Реализация отдельных мероприятий плана – графика перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг, предоставляемых Министерством образования Республики Коми, а также услуг, предоставляемых государственными подведомственными учреждениями образования Министерства образования Республики Коми. | Бригида О.Ю. – свод, начальники отделов. |  | до 01.01.12 г. |  |  | Предоставление в электронном виде государственных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Определение потребности и объемов предоставляемых государственных услуг государственными подведомственными учреждениями с целью дальнейшего формирования государственных заданий | Бригида О. Ю. – свод, начальники отделов. |  | до 01.09.11 г, до 01.12.12 г, до 01.12.13 г. |  |  | Государственное задание с учетом потребности и объемов предоставляемых государственных услуг государственными подведомственными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Разработка методик определения нормативных затрат на оказание государственными подведомственными учреждениями образования Министерства образования Республики Коми государственных услуг (выполнение работ) | Спиридович В.В. |  | до 01.07.11 г. |  |  | Приказ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Разработка и утверждение порядка приостановления и изменения государственного задания | Сурина С.В. – свод, начальники отделов |  | 15.11.11г |  |  | Приказ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Разработка стандарта предоставления государственной услуги юридическим и физическим лицам | Бригида О.Ю. – свод. Начальники отделов |  | 01.10.11 г. |  |  | Приказ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений Республики Коми, включающих систему оценки их деятельности | Бригида О.Ю. |  | 01.11.11 г. |  |  | Дополнительные соглашения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Информирование потребителей услуг о стандартах качества предоставления государственной услуги юридическим и физическим лицам посредством его опубликования на официальном Интернет-портале Республики Коми, Интернет-портале Министерства образования Республики Коми | Бригида О.Ю. |  | 01.11.11 г. |  |  | Приказ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Публикация на официальном сайте Министерства образования Республики Коми сводного Перечня государственных услуг, предоставляемых государственными подведомственными учреждениями Республики Коми | Бригида О.Ю. |  | до 15.07.11 г, до 01.12.12 г, до 01.12.13 г. |  |  | Приказ |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Оптимизация расходных обязательств Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение инвентаризации объема и структуры расходных обязательств Республики Коми, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству образования Республики Коми с точки зрения наличия нормативного правового регулирования расходов республиканского бюджета Республики Коми | Спиридович В.В. |  | до 01.06.11 г, до 01.06.12 г, до 01.06.13 г. |  |  | Подготовка реестра расходных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Подготовка предложений по принятию, совершенствованию нормативных правовых актов в части распределения межбюджетных трансфертов местным бюджетам. | Спиридович В.В. |  | до 01.12.11 г, до 01.12.12 г, до 01.12.13 г, |  |  | Предложения в адрес Правительства Республики Коми по подготовке предложений по принятию, совершенствованию нормативных правовых актов в части распределения межбюджетных трансфертов местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Повышение качества финансового менеджмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка Министерством образования Республики Коми ведомственного правового акта, устанавливающего с учетом отраслевой специфики систему мониторинга качества финансового менеджмента в государственных подведомственных учреждениях образования Министерства образования Республики Коми | Спиридович В.В. |  | до 01.08.11 г. |  |  | Приказ |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оптимизация структуры Министерства образования Республики Коми и штатного расписания Министерства образования Республики Коми | Бригида О.Ю. |  | до 31.12.11г. |  |  | Приказ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Передача исполняемых функций Министерства образования Республики Коми в части бухгалтерского обслуживания в рамках аутсорсинга на исполнение ГУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально - технического обеспечения» | Бригида О.Ю. |  | до 31.12.13 г. |  |  | Сокращение численности государственных гражданских служащих Министерства образования Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | - Передача исполняемых функций Министерства образования Республики Коми в части обслуживания компьютерного парка и программного обеспечения в рамках аутсорсинга на исполнение ГУ «Центр информационных технологий» | Бригида О.Ю. |  | до 31.12.13г. |  |  | Сокращение численности государственных гражданских служащих Министерства образования Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | - Перевод работников Министерства образования Республики Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Коми в ГУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально - технического обеспечения» | Бригида О.Ю. |  | до 31.12.11г. |  |  | Сокращение численности работников Министерства образования Республики Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | - Перевод рабочих Министерства образования Республики Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Коми в ГУ «Комфорт» | Бригида О.Ю. |  | до 31.12.11г. |  |  | Сокращение численности рабочих Министерства образования Республики Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Реализация ведомственной программы «Противодействие коррупции на 2011-2013 г.г.», утвержденной приказом Министерства образования Республики Коми от 31.12.2010 г. № 360. | Бригида О.Ю. |  | до 15.02.11 г, до 15.02.12 г, до 15.02.13 г, |  |  | Отчет о реализации программы «Противодействие коррупции на 2011-2013 г.г.», утвержденной приказом Министерства образования Республики Коми от 31.12.2010 г. № 360. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Внедрение особого порядка оплаты труда государственных гражданских служащих Министерства образования Республики Коми в части премирования, в зависимости от показателей эффективности и результативности показателей служебной деятельности |  | Бригида О.Ю. |  | до 01.10.11 г. | Приказ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 8. Совершенствование процедур внутреннего контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего контроля Министерством образования Республики Коми |  | Эмиретли А.В. |  | до 01.01.12 г. | Приказ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Разработка и утверждение порядка и процедур внутреннего аудита эффективности и результативности |  | Эмиретли А.В. |  | до 01.01.12 г. | Приказ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Разработка критериев и методики оценки эффективности осуществления расходов республиканского бюджета Республики Коми |  | Эмиретли А.В. |  | до 01.01.12 г. | Приказ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Включение в план проведения проверок реализацию выполнения государственных задний, достижение показателей эффективности. |  | Эмиретли А.В. |  | до 15.12.11 г, до 15.12.12 г, до 15.12.13 г. | Приказ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 9. Повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Планирование расходов республиканского бюджета Республики Коми на оплату государственными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет, начиная с 1 января 2010 года. |  | Спиридович В.В. |  | до 31.12.11 г, до 31.12.12 г, до 31.12.13 г. | Расчет планируемой экономии бюджетных ассигнований в разрезе государственных учреждений образования |  |  |  | КОСГУ 223 | 6061,5 | 3030,7 | 3030,7 |  |
| 9.2. | Обеспечение учета потребляемых энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы в государственных подведомственных учреждениях образования Министерства образования Республики Коми. |  | Шевченко З.П. |  | до 31.12.11 г, до 31.12.12 г, до 31.12.13 г. | Аналитическая записка об обеспечении учета потребляемых энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы в государственных подведомственных учреждениях образования Министерства образования Республики Коми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Мероприятия, направленные на снижение потребления тепловой и электрической энергии (реконструкция тепловых узлов с установкой средств автоматики, замена электроламп на энергосберегающие и прочие) в государственных подведомственных учреждениях образования Министерства образования Республики Коми. |  | Шевченко З.П. |  | до 20.02.11 г, до 20.02.12 г, до 20.02.13 г, до 20.02.14 г. | Аналитическая записка о мероприятиях, направленных на снижение потребления тепловой и электрической энергии (реконструкция тепловых узлов с установкой средств автоматики, замена электроламп на энергосберегающие и прочие) в государственных подведомственных учреждениях образования Министерства образования Республики Коми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Осуществление мероприятий по проведению энергетических обследований в государственных подведомственных учреждениях образования Министерства образования Республики Коми. |  | Шевченко З.П. |  | первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет. | Аналитические записка об осуществлении мероприятий по проведению энергетических обследований в государственных подведомственных учреждениях образования Министерства образования Республики Коми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 10. Совершенствование государственных закупок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Проведение мероприятий по увеличению доли заказов на приобретение товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений, размещаемых путем проведения аукционов в электронной форме. Подготовка информационно-разъяснительных писем в адрес подведомственных учреждений |  | Коркин А.Н. |  | до 01.01.12 г, до 01.01.13 г, до 01.01.14 г. | Аналитическая записка руководству МОРК об осуществлении мероприятий по увеличению доли заказов на приобретение товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений, размещаемых путем проведения аукционов в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Установление начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями законодательства о размещении заказов (в том числе проведение мониторинга цен) |  | Коркин А.Н. |  | до 01.01.12 г, до 01.01.13 г, до 01.01.14 г. | Отсутствие необоснованно завышенных начальных (максимальных) цен контрактов, что в свою очередь приведет к более рациональному расходованию бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по государственным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств |  | Коркин А.Н. |  | до 01.01.12 г, до 01.01.13 г, до 01.01.14 г. | Аналитическая записка руководству МОРК о выполнении плановых показателей по государственным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств и достижение плановых объемов экономии бюджетных ассигнований |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 |  |
| 10.4. | Формирование плана закупок МО РК, а также планов закупок бюджетных и автономных учреждений, размещение из на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет |  | Коркин А.Н. |  | до 01.02.11 г, до 01.02.12 г, до 01.02.13 г. | Приказ МОРК об утверждении сводного плана закупок МО РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22059 | 26783 | 45213,9 |  |